## Hoja 1
Objetivos | Actividades | Tareas | Personal Requerido | Resultados de Actividades | productos | medio verificacion
**Objetivo específico 1:** | **Objetivo específico 1: Establecer un centro de salud comunitario en cada comunidad rural con más de 1000 habitantes** | **Objetivo específico 1: Establecer un centro de salud comunitario en cada comunidad rural con más de 1000 habitantes** | **Objetivo específico 1: Establecer un centro de salud comunitario en cada comunidad rural con más de 1000 habitantes** | **Objetivo específico 1: Establecer un centro de salud comunitario en cada comunidad rural con más de 1000 habitantes** | **Objetivo específico 1: Establecer un centro de salud comunitario en cada comunidad rural con más de 1000 habitantes** | **Objetivo específico 1: Establecer un centro de salud comunitario en cada comunidad rural con más de 1000 habitantes**
* Establecer un centro de salud comunitario en cada comunidad rural con más de 1000 habitantes | * Actividades clave: | * **Tareas específicas:** | * **Perfiles de personal necesarios:** | * **Tareas específicas:** | * **Actividades clave:** | * **Actividades clave:**
| * Identificar comunidades rurales con más de 1000 habitantes que actualmente no tienen acceso a un centro de salud | * Realizar un censo de comunidades rurales para identificar aquellas con más de 1000 habitantes que no tienen acceso a un centro de salud | * Director del centro de salud (experiencia en administración de atención médica y desarrollo comunitario) | * **Realizar un censo de comunidades rurales para identificar aquellas con más de 1000 habitantes que no tienen acceso a un centro de salud** | * **Identificar comunidades rurales con más de 1000 habitantes que actualmente no tienen acceso a un centro de salud** | * **Identificar comunidades rurales con más de 1000 habitantes que actualmente no tienen acceso a un centro de salud**
**Objetivo específico 2:** | * Asegurar financiación para la construcción y operación de nuevos centros de salud | * Investigar y solicitar subvenciones, donaciones y otras fuentes de financiación | * Médicos (experiencia en medicina familiar o medicina interna) | * **Resultado esperado:** Lista de comunidades rurales elegibles para el establecimiento de un centro de salud comunitario | * **Producto:** Lista de comunidades rurales elegibles para el establecimiento de un centro de salud comunitario | * **Medio de verificación:** Lista de comunidades rurales elegibles para el establecimiento de un centro de salud comunitario
| * Adquirir terrenos y construir o renovar instalaciones | * Adquirir terrenos adecuados y obtener los permisos necesarios para la construcción | * Enfermeras (experiencia en enfermería de atención primaria) | * **Investigar y solicitar subvenciones, donaciones y otras fuentes de financiación** | * **Asegurar financiación para la construcción y operación de nuevos centros de salud** | * **Asegurar financiación para la construcción y operación de nuevos centros de salud**
* Capacitar a 100 trabajadores de salud comunitarios para brindar atención básica en comunidades rurales | * Contratar y capacitar personal médico y administrativo | * Diseñar y construir o renovar instalaciones que cumplan con los estándares de atención médica | * Personal administrativo (experiencia en facturación médica, programación y atención al paciente) | * **Resultado esperado:** Financiación asegurada para el establecimiento y operación del centro de salud comunitario | * **Producto:** Financiación asegurada para el establecimiento y operación del centro de salud comunitario | * **Medio de verificación:** Documentos de financiación aprobados
| * Establecer asociaciones con organizaciones comunitarias y proveedores de atención médica locales | * Reclutar y contratar médicos, enfermeras, personal administrativo y otro personal necesario | * Personal de apoyo (experiencia en mantenimiento, limpieza y seguridad) | * **Adquirir terrenos adecuados y obtener los permisos necesarios para la construcción** | * **Adquirir terrenos y construir o renovar instalaciones** | * **Adquirir terrenos y construir o renovar instalaciones**
**Objetivo específico 3:** |  | * Establecer acuerdos de colaboración con organizaciones comunitarias y proveedores de atención médica locales |  | * **Resultado esperado:** Terreno adquirido y permisos obtenidos para la construcción del centro de salud comunitario | * **Producto:** Terreno adquirido y permisos obtenidos para la construcción del centro de salud comunitario | * **Medio de verificación:** Título de propiedad y permisos de construcción
| **Objetivo específico 2: Capacitar a 100 trabajadores de salud comunitarios para brindar atención básica en comunidades rurales** |  | * **Disponibilidad recomendada:** | * **Diseñar y construir o renovar instalaciones que cumplan con los estándares de atención médica** | * **Contratar y capacitar personal médico y administrativo** | * **Contratar y capacitar personal médico y administrativo**
* Implementar un programa de telesalud que conecte a los pacientes rurales con los proveedores de atención médica en áreas urbanas |  | **Objetivo específico 2: Capacitar a 100 trabajadores de salud comunitarios para brindar atención básica en comunidades rurales** | * Director del centro de salud: tiempo completo | * **Resultado esperado:** Instalaciones del centro de salud comunitario construidas o renovadas que cumplan con los estándares de atención médica | * **Producto:** Personal contratado y capacitado para operar el centro de salud comunitario | * **Medio de verificación:** Contratos de empleo y registros de capacitación
| * Actividades clave: |  | * Médicos: tiempo completo o parcial | * **Reclutar y contratar médicos, enfermeras, personal administrativo y otro personal necesario** | * **Establecer asociaciones con organizaciones comunitarias y proveedores de atención médica locales** | * **Establecer asociaciones con organizaciones comunitarias y proveedores de atención médica locales**
| * Desarrollar un programa de capacitación integral para trabajadores de salud comunitarios | * **Tareas específicas:** | * Enfermeras: tiempo completo o parcial | * **Resultado esperado:** Personal contratado para operar el centro de salud comunitario | * **Producto:** Acuerdos establecidos para la colaboración y el apoyo continuo | * **Medio de verificación:** Acuerdos escritos de colaboración
| * Reclutar y seleccionar candidatos calificados de comunidades rurales | * Desarrollar un plan de estudios integral que cubra los conocimientos y habilidades esenciales para los trabajadores de salud comunitarios | * Personal administrativo: tiempo completo o parcial | * **Establecer acuerdos de colaboración con organizaciones comunitarias y proveedores de atención médica locales**
| * Proporcionar capacitación práctica y teórica sobre atención básica de salud | * Reclutar y seleccionar candidatos calificados de comunidades rurales | * Personal de apoyo: tiempo completo o parcial, según sea necesario | * **Resultado esperado:** Acuerdos establecidos para la colaboración y el apoyo continuo | **Objetivo específico 2: Capacitar a 100 trabajadores de salud comunitarios para brindar atención básica en comunidades rurales** | **Objetivo específico 2: Capacitar a 100 trabajadores de salud comunitarios para brindar atención básica en comunidades rurales**
| * Certificar a los trabajadores de salud comunitarios después de completar el programa de capacitación | * Proporcionar capacitación práctica y teórica sobre temas como primeros auxilios, atención de heridas, educación sanitaria y apoyo emocional
| * Brindar apoyo continuo y supervisión a los trabajadores de salud comunitarios | * Evaluar a los participantes y certificarlos después de completar el programa de capacitación | **Objetivo específico 2: Capacitar a 100 trabajadores de salud comunitarios para brindar atención básica en comunidades rurales** | **Objetivo específico 2: Capacitar a 100 trabajadores de salud comunitarios para brindar atención básica en comunidades rurales** | * **Actividades clave:** | * **Actividades clave:**
|  | * Brindar apoyo continuo y supervisión a los trabajadores de salud comunitarios a través de tutorías, visitas al sitio y educación continua |  |  | * **Desarrollar un programa de capacitación integral para trabajadores de salud comunitarios** | * **Desarrollar un programa de capacitación integral para trabajadores de salud comunitarios**
| **Objetivo específico 3: Implementar un programa de telesalud que conecte a los pacientes rurales con los proveedores de atención médica en áreas urbanas** |  | * **Perfiles de personal necesarios:** | * **Tareas específicas:** | * **Producto:** Plan de estudios desarrollado y aprobado para el programa de capacitación de trabajadores de salud comunitarios | * **Medio de verificación:** Plan de estudios aprobado para el programa de capacitación
|  | **Objetivo específico 3: Implementar un programa de telesalud que conecte a los pacientes rurales con los proveedores de atención médica en áreas urbanas** | * Instructor del programa de capacitación (experiencia en educación sanitaria y atención primaria) | * **Desarrollar un plan de estudios integral que cubra los conocimientos y habilidades esenciales para los trabajadores de salud comunitarios** | * **Reclutar y seleccionar candidatos calificados de comunidades rurales** | * **Reclutar y seleccionar candidatos calificados de comunidades rurales**
| * Actividades clave: |  | * Mentores de trabajadores de salud comunitarios (experiencia en atención primaria y trabajo comunitario) | * **Resultado esperado:** Plan de estudios desarrollado y aprobado para el programa de capacitación de trabajadores de salud comunitarios | * **Producto:** Candidatos calificados reclutados y seleccionados para el programa de capacitación | * **Medio de verificación:** Solicitudes y registros de selección
| * Adquirir e instalar equipos de telesalud en centros de salud rurales y clínicas comunitarias | * **Tareas específicas:** |  | * **Reclutar y seleccionar candidatos calificados de comunidades rurales** | * **Proporcionar capacitación práctica y teórica sobre atención básica de salud** | * **Proporcionar capacitación práctica y teórica sobre atención básica de salud**
| * Capacitar al personal médico y a los pacientes sobre cómo utilizar la tecnología de telesalud | * Adquirir e instalar equipos de telesalud, como videoconferencias y dispositivos de monitoreo remoto, en centros de salud rurales y clínicas comunitarias | * **Disponibilidad recomendada:** | * **Resultado esperado:** Candidatos calificados reclutados y seleccionados para el programa de capacitación | * **Producto:** Trabajadores de salud comunitarios capacitados en conocimientos y habilidades esenciales | * **Medio de verificación:** Registros de asistencia y evaluaciones de capacitación
| * Establecer asociaciones con hospitales y clínicas urbanas para brindar servicios de telesalud | * Capacitar al personal médico y a los pacientes sobre cómo utilizar la tecnología de telesalud | * Instructor del programa de capacitación: tiempo completo o parcial | * **Proporcionar capacitación práctica y teórica sobre temas como primeros auxilios, atención de heridas, educación sanitaria y apoyo emocional** | * **Certificar a los trabajadores de salud comunitarios después de completar el programa de capacitación** | * **Certificar a los trabajadores de salud comunitarios después de completar el programa de capacitación**
| * Promocionar y comercializar el programa de telesalud a las comunidades rurales | * Establecer asociaciones con hospitales y clínicas urbanas para brindar servicios de telesalud, como consultas médicas, monitoreo de enfermedades crónicas y apoyo de salud mental | * Mentores de trabajadores de salud comunitarios: tiempo parcial o voluntario | * **Resultado esperado:** Trabajadores de salud comunitarios capacitados en conocimientos y habilidades esenciales | * **Producto:** Trabajadores de salud comunitarios certificados después de completar el programa de capacitación | * **Medio de verificación:** Certificados de finalización
| * Monitorear y evaluar el uso y el impacto del programa de telesalud | * Promocionar y comercializar el programa de telesalud a las comunidades rurales a través de campañas de divulgación, materiales educativos y asociaciones con organizaciones comunitarias |  | * **Evaluar a los participantes y certificarlos después de completar el programa de capacitación** | * **Brindar apoyo continuo y supervisión a los trabajadores de salud comunitarios** | * **Brindar apoyo continuo y supervisión a los trabajadores de salud comunitarios**
|  | * Monitorear y evaluar el uso y el impacto del programa de telesalud mediante el seguimiento de métricas como el número de consultas, los resultados de salud y la satisfacción del paciente | **Objetivo específico 3: Implementar un programa de telesalud que conecte a los pacientes rurales con los proveedores de atención médica en áreas urbanas** | * **Resultado esperado:** Trabajadores de salud comunitarios certificados después de completar el programa de capacitación | * **Producto:** Trabajadores de salud comunitarios apoyados y supervisados ​​para brindar atención de calidad | * **Medio de verificación:** Registros de supervisión y planes de apoyo individual
* **Brindar apoyo continuo y supervisión a los trabajadores de salud comunitarios a través de tutorías, visitas al sitio y educación continua**
|  |  | * **Perfiles de personal necesarios:** | * **Resultado esperado:** Trabajadores de salud comunitarios apoyados y supervisados ​​para brindar atención de calidad | **Objetivo específico 3: Implementar un programa de telesalud que conecte a los pacientes rurales con los proveedores de atención médica en áreas urbanas** | **Objetivo específico 3: Implementar un programa de telesalud que conecte a los pacientes rurales con los proveedores de atención médica en áreas urbanas**
* Coordinador del programa de telesalud (experiencia en telesalud y gestión de proyectos)
|  |  | * Personal técnico (experiencia en instalación y mantenimiento de equipos de telesalud) | **Objetivo específico 3: Implementar un programa de telesalud que conecte a los pacientes rurales con los proveedores de atención médica en áreas urbanas** | * **Actividades clave:** | * **Actividades clave:**
|  |  | * Personal de apoyo (experiencia en programación y atención al paciente) |  | * **Adquirir e instalar equipos de telesalud en centros de salud rurales y clínicas comunitarias** | * **Adquirir e instalar equipos de telesalud en centros de salud rurales y clínicas comunitarias**
|  |  |  | * **Tareas específicas:** | * **Producto:** Equipos de telesalud adquiridos e instalados en centros de salud rurales y clínicas comunitarias | * **Medio de verificación:** Facturas y recibos de equipos
|  |  | * **Disponibilidad recomendada:** | * **Adquirir e instalar equipos de telesalud, como videoconferencias y dispositivos de monitoreo remoto, en centros de salud rurales y clínicas comunitarias** | * **Capacitar al personal médico y a los pacientes sobre cómo utilizar la tecnología de telesalud** | * **Capacitar al personal médico y a los pacientes sobre cómo utilizar la tecnología de telesalud**
|  |  | * Coordinador del programa de telesalud: tiempo completo | * **Resultado esperado:** Equipos de telesalud adquiridos e instalados en centros de salud rurales y clínicas comunitarias | * **Producto:** Personal médico y pacientes capacitados para utilizar la tecnología de telesalud | * **Medio de verificación:** Registros de asistencia y evaluaciones de capacitación
|  |  | * Personal técnico: tiempo completo o parcial | * **Capacitar al personal médico y a los pacientes sobre cómo utilizar la tecnología de telesalud** | * **Establecer asociaciones con hospitales y clínicas urbanas para brindar servicios de telesalud** | * **Establecer asociaciones con hospitales y clínicas urbanas para brindar servicios de telesalud**
|  |  | * Personal de apoyo: tiempo completo o parcial, según sea necesario | * **Resultado esperado:** Personal médico y pacientes capacitados para utilizar la tecnología de telesalud | * **Producto:** Asociaciones establecidas con hospitales y clínicas urbanas para brindar servicios de telesalud | * **Medio de verificación:** Acuerdos escritos de colaboración
|  |  |  | * **Establecer asociaciones con hospitales y clínicas urbanas para brindar servicios de telesalud, como consultas médicas, monitoreo de enfermedades crónicas y apoyo de salud mental** | * **Promocionar y comercializar el programa de telesalud a las comunidades rurales** | * **Promocionar y comercializar el programa de telesalud a las comunidades rurales**
|  |  |  | * **Resultado esperado:** Asociaciones establecidas con hospitales y clínicas urbanas para brindar servicios de telesalud | * **Producto:** Programa de telesalud promocionado y comercializado a las comunidades rurales | * **Medio de verificación:** Materiales promocionales y registros de divulgación
|  |  |  | * **Promocionar y comercializar el programa de telesalud a las comunidades rurales a través de campañas de divulgación, materiales educativos y asociaciones con organizaciones comunitarias** | * **Monitorear y evaluar el uso y el impacto del programa de telesalud** | * **Monitorear y evaluar el uso y el impacto del programa de telesalud**
|  |  |  | * **Resultado esperado:** Programa de telesalud promocionado y comercializado a las comunidades rurales | * **Producto:** Uso e impacto del programa de telesalud monitoreado y evaluado | * **Medio de verificación:** Datos de uso, encuestas de satisfacción y evaluaciones de resultados de salud
* **Monitorear y evaluar el uso y el impacto del programa de telesalud mediante el seguimiento de métricas como el número de consultas, los resultados de salud y la satisfacción del paciente**
* **Resultado esperado:** Uso e impacto del programa de telesalud monitoreado y evaluado