## Hoja 1
Actividades | Tareas | Personal Requerido | Resultados de Actividades | productos | medio verificacion
**Objetivo específico:** Reducir el dolor percibido por los pacientes en un 20% durante los tratamientos médicos utilizando videojuegos como intervención complementaria | **Tareas específicas para completar las actividades clave:** | **Perfiles de personal necesarios y disponibilidad recomendada para ejecutar las tareas:** | **Resultados esperados para cada tarea:** | **Productos esperados para cada actividad según el Manual Sector 39 Programa 3906:** | **Medios de verificación del cumplimiento de la actividad según el Manual Sector 39 Programa 3906:**
**Actividades clave:** | **Actividad 1: Identificar los videojuegos más efectivos para el manejo del dolor en diferentes tipos de tratamientos médicos** | **Actividad 1: Identificar los videojuegos más efectivos para el manejo del dolor en diferentes tipos de tratamientos médicos** | **Actividad 1: Identificar los videojuegos más efectivos para el manejo del dolor en diferentes tipos de tratamientos médicos** | **Actividad 1: Identificar los videojuegos más efectivos para el manejo del dolor en diferentes tipos de tratamientos médicos** | **Actividad 1: Identificar los videojuegos más efectivos para el manejo del dolor en diferentes tipos de tratamientos médicos**
* Identificar los videojuegos más efectivos para el manejo del dolor en diferentes tipos de tratamientos médicos | * Revisar la literatura científica y realizar metanálisis para identificar videojuegos efectivos | * **Investigador clínico:** Doctorado en un campo relacionado, experiencia en ensayos clínicos y manejo del dolor. Disponibilidad: Tiempo completo | * Lista de videojuegos efectivos para el manejo del dolor en diferentes tipos de tratamientos médicos, respaldada por evidencia científica | * **Producto:** Informe de investigación que identifique los videojuegos más efectivos para el manejo del dolor en diferentes tipos de tratamientos médicos, basado en una revisión sistemática de la literatura y consultas con expertos. | * **Medio de verificación:** Informe de investigación publicado en una revista científica revisada por pares.
* Desarrollar protocolos para la integración de videojuegos en los planes de tratamiento | * Consultar con expertos en manejo del dolor y profesionales de la salud | * **Profesional de la salud:** Médico, enfermera o terapeuta con experiencia en el tratamiento del dolor. Disponibilidad: Tiempo parcial
* Capacitar a los profesionales de la salud sobre el uso de videojuegos para el manejo del dolor | * Realizar estudios piloto para evaluar la eficacia de diferentes videojuegos |  | **Actividad 2: Desarrollar protocolos para la integración de videojuegos en los planes de tratamiento** | **Actividad 2: Desarrollar protocolos para la integración de videojuegos en los planes de tratamiento** | **Actividad 2: Desarrollar protocolos para la integración de videojuegos en los planes de tratamiento**
* Realizar ensayos clínicos para evaluar la eficacia de los videojuegos en la reducción del dolor |  | **Actividad 2: Desarrollar protocolos para la integración de videojuegos en los planes de tratamiento**
* Colaborar con los desarrolladores de videojuegos para crear juegos específicamente diseñados para el manejo del dolor | **Actividad 2: Desarrollar protocolos para la integración de videojuegos en los planes de tratamiento** |  | * Protocolos claros y concisos para la integración de videojuegos en los planes de tratamiento, que incluyan pautas para la selección, el uso y la evaluación de los videojuegos | * **Producto:** Protocolos escritos que describan los procedimientos para integrar videojuegos en los planes de tratamiento, incluyendo criterios de selección de videojuegos, pautas de uso y métodos de evaluación. | * **Medio de verificación:** Protocolos escritos aprobados por un comité de expertos o una organización profesional.
* Educar a los pacientes sobre los beneficios de los videojuegos para el manejo del dolor |  | * **Médico especialista en manejo del dolor:** Médico con formación especializada en manejo del dolor. Disponibilidad: Tiempo parcial
* Monitorear y evaluar el uso de videojuegos para el manejo del dolor y realizar ajustes según sea necesario | * Determinar los tipos de tratamientos médicos para los que los videojuegos son más apropiados | * **Enfermera especializada en manejo del dolor:** Enfermera con formación especializada en manejo del dolor. Disponibilidad: Tiempo parcial | **Actividad 3: Capacitar a los profesionales de la salud sobre el uso de videojuegos para el manejo del dolor** | **Actividad 3: Capacitar a los profesionales de la salud sobre el uso de videojuegos para el manejo del dolor** | **Actividad 3: Capacitar a los profesionales de la salud sobre el uso de videojuegos para el manejo del dolor**
| * Establecer pautas para la selección y uso de videojuegos | * **Terapeuta ocupacional o fisioterapeuta:** Terapeuta con experiencia en el uso de videojuegos para la rehabilitación. Disponibilidad: Tiempo parcial
| * Desarrollar protocolos para monitorear y evaluar el uso de videojuegos |  | * Profesionales de la salud capacitados y certificados en el uso de videojuegos para el manejo del dolor | * **Producto:** Programa de capacitación acreditado para profesionales de la salud sobre el uso de videojuegos para el manejo del dolor, que incluya materiales educativos, talleres y evaluaciones. | * **Medio de verificación:** Certificados de asistencia a programas de capacitación acreditados.
**Actividad 3: Capacitar a los profesionales de la salud sobre el uso de videojuegos para el manejo del dolor**
| **Actividad 3: Capacitar a los profesionales de la salud sobre el uso de videojuegos para el manejo del dolor** |  | **Actividad 4: Realizar ensayos clínicos para evaluar la eficacia de los videojuegos en la reducción del dolor** | **Actividad 4: Realizar ensayos clínicos para evaluar la eficacia de los videojuegos en la reducción del dolor** | **Actividad 4: Realizar ensayos clínicos para evaluar la eficacia de los videojuegos en la reducción del dolor**
* **Educador en salud:** Profesional con experiencia en el desarrollo y la impartición de programas educativos para profesionales de la salud. Disponibilidad: Tiempo parcial
| * Crear materiales educativos y programas de capacitación | * **Profesional de la salud experto en videojuegos:** Médico, enfermera o terapeuta con experiencia en el uso de videojuegos para el manejo del dolor. Disponibilidad: Tiempo parcial | * Datos clínicos que demuestren la eficacia de los videojuegos en la reducción del dolor, publicados en revistas científicas revisadas por pares | * **Producto:** Publicaciones en revistas científicas revisadas por pares que presenten los resultados de ensayos clínicos rigurosos que evalúen la eficacia de los videojuegos en la reducción del dolor. | * **Medio de verificación:** Publicaciones en revistas científicas revisadas por pares que presenten los resultados de ensayos clínicos rigurosos.
* Ofrecer talleres y seminarios para profesionales de la salud
| * Proporcionar recursos y apoyo continuo | **Actividad 4: Realizar ensayos clínicos para evaluar la eficacia de los videojuegos en la reducción del dolor** | **Actividad 5: Colaborar con los desarrolladores de videojuegos para crear juegos específicamente diseñados para el manejo del dolor** | **Actividad 5: Colaborar con los desarrolladores de videojuegos para crear juegos específicamente diseñados para el manejo del dolor** | **Actividad 5: Colaborar con los desarrolladores de videojuegos para crear juegos específicamente diseñados para el manejo del dolor**
| **Actividad 4: Realizar ensayos clínicos para evaluar la eficacia de los videojuegos en la reducción del dolor** | * **Investigador clínico:** Doctorado en un campo relacionado, experiencia en ensayos clínicos y manejo del dolor. Disponibilidad: Tiempo completo | * Videojuegos nuevos o modificados diseñados específicamente para el manejo del dolor, basados en las necesidades de los pacientes y los profesionales de la salud | * **Producto:** Videojuegos nuevos o modificados diseñados específicamente para el manejo del dolor, basados en las necesidades de los pacientes y los profesionales de la salud. | * **Medio de verificación:** Contratos o acuerdos con desarrolladores de videojuegos que describan el alcance del trabajo y los entregables esperados.
* **Coordinador de investigación:** Licenciatura en un campo relacionado, experiencia en la coordinación de ensayos clínicos. Disponibilidad: Tiempo completo
| * Diseñar y realizar ensayos clínicos rigurosos | * **Estadístico:** Maestría o doctorado en estadística, experiencia en el análisis de datos de ensayos clínicos. Disponibilidad: Tiempo parcial | **Actividad 6: Educar a los pacientes sobre los beneficios de los videojuegos para el manejo del dolor** | **Actividad 6: Educar a los pacientes sobre los beneficios de los videojuegos para el manejo del dolor** | **Actividad 6: Educar a los pacientes sobre los beneficios de los videojuegos para el manejo del dolor**
* Reclutar y evaluar a los participantes
| * Analizar los datos y publicar los resultados | **Actividad 5: Colaborar con los desarrolladores de videojuegos para crear juegos específicamente diseñados para el manejo del dolor** | * Pacientes y familias educados sobre los beneficios de los videojuegos para el manejo del dolor, con materiales educativos y campañas de concientización disponibles | * **Producto:** Materiales educativos y campañas de concientización que informen a los pacientes y sus familias sobre los beneficios de los videojuegos para el manejo del dolor. | * **Medio de verificación:** Materiales educativos y campañas de concientización distribuidos a los pacientes y sus familias.
| **Actividad 5: Colaborar con los desarrolladores de videojuegos para crear juegos específicamente diseñados para el manejo del dolor** | * **Diseñador de videojuegos:** Licenciatura o maestría en diseño de videojuegos, experiencia en el desarrollo de juegos para fines terapéuticos. Disponibilidad: Tiempo parcial | **Actividad 7: Monitorear y evaluar el uso de videojuegos para el manejo del dolor y realizar ajustes según sea necesario** | **Actividad 7: Monitorear y evaluar el uso de videojuegos para el manejo del dolor y realizar ajustes según sea necesario** | **Actividad 7: Monitorear y evaluar el uso de videojuegos para el manejo del dolor y realizar ajustes según sea necesario**
* **Investigador clínico:** Doctorado en un campo relacionado, experiencia en ensayos clínicos y manejo del dolor. Disponibilidad: Tiempo parcial
| * Identificar y establecer relaciones con desarrolladores de videojuegos |  | * Datos continuos sobre el uso de videojuegos para el manejo del dolor, que permitan realizar ajustes y mejoras en los protocolos y prácticas según sea necesario | * **Producto:** Sistema de monitoreo y evaluación para rastrear el uso de videojuegos para el manejo del dolor y recopilar datos sobre su efectividad, lo que permite realizar ajustes y mejoras según sea necesario. | * **Medio de verificación:** Informes periódicos que resuman los datos de monitoreo y evaluación, y describan los ajustes y mejoras realizados.
| * Proporcionar información sobre las necesidades de los pacientes y los profesionales de la salud | **Actividad 6: Educar a los pacientes sobre los beneficios de los videojuegos para el manejo del dolor**
* Colaborar en el diseño y desarrollo de videojuegos
* **Educador en salud:** Profesional con experiencia en el desarrollo y la impartición de programas educativos para pacientes. Disponibilidad: Tiempo parcial
| **Actividad 6: Educar a los pacientes sobre los beneficios de los videojuegos para el manejo del dolor** | * **Profesional de la salud experto en videojuegos:** Médico, enfermera o terapeuta con experiencia en el uso de videojuegos para el manejo del dolor. Disponibilidad: Tiempo parcial
| * Crear materiales educativos y campañas de concientización | **Actividad 7: Monitorear y evaluar el uso de videojuegos para el manejo del dolor y realizar ajustes según sea necesario**
* Proporcionar información a los pacientes y sus familias
| * Responder preguntas y abordar inquietudes | * **Investigador clínico:** Doctorado en un campo relacionado, experiencia en ensayos clínicos y manejo del dolor. Disponibilidad: Tiempo parcial
* **Profesional de la salud:** Médico, enfermera o terapeuta con experiencia en el tratamiento del dolor. Disponibilidad: Tiempo parcial
| **Actividad 7: Monitorear y evaluar el uso de videojuegos para el manejo del dolor y realizar ajustes según sea necesario** | * **Analista de datos:** Licenciatura o maestría en estadística o análisis de datos, experiencia en el análisis de datos de atención médica. Disponibilidad: Tiempo parcial
* Recopilar datos sobre el uso de videojuegos
* Monitorear los resultados de los pacientes
* Realizar evaluaciones periódicas y realizar ajustes según sea necesario